УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от «___» ___________ 2023 г. №_____

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2035 ГОДА"

## I. Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг в Республике Саха (Якутия)

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия) до 2035 года (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.;

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

Целью разработки "дорожной карты" является повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия).

Формирование доступной среды для инвалидов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является неотъемлемым условием успешной социальной интеграции инвалидов в общество.

В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2022 года проживает 56 458 (5,7% от всего населения) инвалидов, в том числе инвалидов I группы – 9 433, II группы – 16 101, III группы – 24 080, детей-инвалидов - 6 844 человек (12,1% от общего числа инвалидов и 2,6% от общей численности детского населения республики).

Численность инвалидов по зрению составляет 3 453 человек (6,1% от общей численности инвалидов), по слуху - 2 443 человек (4,3%), инвалидов, пользующихся креслом-коляской - 1 635 человек (2,9%)).

В республике проводится планомерная работа по вопросам социальной поддержки и обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов:

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 ноября 2009 г. 754-З N 401-IV "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия)";

Закон Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. 1093-З N 1079-IV "О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2014 г. N 148 "О создании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Республики Саха (Якутия)";

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 439 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)".

Вопросы реализации нормативных правовых актов по социальной поддержке инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности, трудоустройства, реабилитации рассматриваются на заседаниях Совета по делам инвалидов при Главе Республики Саха (Якутия).

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

инвалиды с нарушением слуха;

инвалиды с нарушением зрения;

дети-инвалиды.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

"Дорожная карта" включает три основных раздела:

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень мероприятий "дорожной карты".

По разделу 1 "Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями" планируется исполнение следующих мероприятий:

введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов;

проведение после 1 июля 2016 года на объектах социальной инфраструктуры капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующих требованиям доступности;

предоставление услуг с учетом потребностей инвалидов на существующих объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов.

По разделу 2 "Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами":

обеспечение условий доступности услуг в сфере труда, занятости;

реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста и социальной защиты населения;

инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения;

издание административно-распорядительных актов, которыми возложено на сотрудников оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг населению.

По разделу 3 "Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья":

привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования;

предоставление образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие инклюзивного среднего профессионального образования;

содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование.

II. Таблица

повышения значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

в Республике Саха (Якутия) до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя доступности объектов и услуг для инвалидов | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Министерство (ведомство), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) на объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 1.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 1.3. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 1.4. | Профессионального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 1.5. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 1.6. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 1.7. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 1.8. | Сельскохозяйственных рынков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) на объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Здравоохранения | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 2.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 2.3. | Образования | % | 94,6 | 94,7 | 94,9 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 2.4. | Профессионального образования | % | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 2.5. | Культуры | % | 82 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 | 98 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 2.6. | Физической культуры и спорта | % | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 2.7. | Органов занятости | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 2.8. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 2.9. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | 23,85 | 27,4 | 28,7 | 30,1 | 31,6 | 33,9 | 36,3 | 61,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 2.10. | Общественного питания | % | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 2.11. | Розничной торговли | % | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов (к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здравоохранения | % | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 3.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 3.3. | Образования | % | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 3.4. | Профессионального образования | % | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 3.5. | Физической культуры и спорта | % | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 3.6. | Органов занятости | % | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 3.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 3.8. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 20 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Здравоохранения | % | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 4.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.3. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 4.4. | Профессионального образования | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 4.5. | Культуры | % | 92 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.6. | Физической культуры и спорта | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 4.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 4.8. | Органов занятости | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 4.9. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах (от общей численности объектов, на которых инвалидами предоставляются услуги): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Здравоохранения | % | 12 | 15 | 20 | 28 | 35 | 45 | 60 | 80 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 5.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.3. | Образования | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 80 | 95 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 5.4. | Профессионального образования | % | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 98 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 5.5. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.6. | Физической культуры и спорта | % | 85 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 5.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5.8. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 6. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации от числа обратившихся | % в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соот. рек. в ИПРА | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 6.2. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (стационар) | % от общего количества таких организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
|  | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (полустационар) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3. | Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % в общем количестве инвалидов, имеющих соотв. рек. в ИПРА | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.4. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (стационар) | % от общей численности таких учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
|  | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (полустационар) | % от общей численности таких учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.5. | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов | % в общей численности объектов органов службы занятости | 50 | 56 | 57 | 60 | 80 | 88 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.6. | Доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве | % в общей численности обратившихся | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.7. | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % от общего их количества | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 7. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников, непосредственно взаимодействующих с населением при предоставлении данных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Здравоохранения | % | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 8.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 8.3. | Образования | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 8.4. | Профессионального образования | % | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 8.5. | Культуры | % | 73 | 75 | 80 | 83 | 86 | 90 | 95 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 8.6. | Физической культуры и спорта | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 8.7. | Транспорта | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 8.8. | Органов занятости | % | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 8.9. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 9. | Удельный вес транспортных средств общего пользования, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению им доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств общего пользования, на которых осуществляются перевозки пассажиров). | % | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 10 | Показатели обеспечения доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования в общей численности профессиональных образовательных организаций | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.2. | Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.3. | Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.4. | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.5. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.6. | Численность трудоустроенных выпускников инвалидов, выпускников с ограниченными возможностями здоровья, из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.7. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников инвалидов с ограниченными возможностями здоровья | % | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.8. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 63,7 | 67,5 | 71,2 | 75 | 81,2 | 87,5 | 93,7 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.9. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.10. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |

III. Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

в Республике Саха (Якутия) до 2035 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности объектов и услуг для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| #### 1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов на объектах: |  |  |  |  |
| 1.1. | Здравоохранения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 440 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)" | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию в 2023-2035 гг. объектов здравоохранения, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2. | Образования | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию в 2023-2035 гг. общеобразовательных школ, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.3. | Профессионального образования | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию 2023-2035 гг. объектов профессионального образования, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.4. | Культуры | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 441 "Об утверждении государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие культуры" | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию в 2023-2035 гг. объектов культуры полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.5. | Физической культуры и спорта | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 475 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)" | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию в 2023-2035 гг. объектов спорта, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.6. | Торговли | Ведомственный акт | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Ввод в эксплуатацию в 2023-2035 гг. объектов торговли, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| #### 2. | Проведение после 1 июля 2016 года на объектах социальной инфраструктуры капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующей требованиям доступности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Образования | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг" до 95,5% к 2035 году |
| 2.2. | Профессионального образования | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг" до 100% к 2035 году |
| 2.3. | Жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов (мест для оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) для доступности их для инвалидов | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | К 2035 году удельный вес зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| 2.3.2. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объектам (местам оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | К 2035 году удельный вес, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию здания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| 2.3.3 | Оснащение оборудованием и носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) с учетом ограничений их жизнедеятельности | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | К 2035 году удельный вес, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию здания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| #### 3. | Предоставление услуг с учетом потребностей инвалидов на существующих объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов: |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление услуг (МФЦ) по месту жительства инвалида | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.10.2021 N 445 "Об утверждении порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю, порядка осуществления многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и курьерской доставки подлежащих выдаче после осуществления кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов, перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю, в том числе выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и курьерской доставки подлежащих выдаче после осуществления кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов, осуществляется бесплатно, размеров платы за осуществление работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и курьерской доставки подлежащих выдаче после осуществления кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документов" | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Предоставление услуг (МФЦ) путем выездного обслуживания инвалидов по месту жительства |
| 3.2. | К месту предоставления услуги | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение предоставления услуг по месту нахождения объекта |
| 3.3. | Предоставление услуг в дистанционном режиме | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование". Охват дистанционным обучением 645 детей-инвалидов, что составляет 72% от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому |
| #### 4. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах: |  |  |  |  |
| 4.1. | Здравоохранения | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах |
| 4.3. | Образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах |
| 4.4. | Профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.5. | Культуры | Ведомственный акт | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.6. | Физической культуры и спорта | Ведомственный акт | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.7. | Предоставления государственных услуг населению | Ведомственный акт | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах |
| 4.8. | Органов занятости | Ведомственный акт | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | постоянно | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах |
| 4.9. | Туризма | Ведомственный акт | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на туристских объектах до 100% |
| #### 5. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах: |  |  |  |  |
| 5.1. | Здравоохранения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.3. | Образования | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.4. | Профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.5. | Культуры | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.6. | Физической культуры и спорта | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 437 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Экономическое развитие Республики Саха (Якутия)" | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах предоставления государственных услуг населению (МФЦ) |
| 5.8. | Туризма | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.02.2022 N 86 "Об утверждении Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах туризма до 100% |
| #### 6. | Мероприятия по повышению доступности транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов, соответствующих требованиям, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "удельный вес транспортных средств общего пользования, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению им доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств общего пользования, на которых осуществляются перевозки пассажиров)" до 20,7 % |
| 6.2. | Оснащение остановочных пунктов пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение транспортной доступности инвалидов к социально значимым объектам |
| 6.3. | Оборудование объектов авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта специализированными средствами для обслуживания всех категорий инвалидов: - оборудование мест ожидания для инвалидов; - оборудование пандусами, подъемными устройствами, поручнями; - оборудование аудиовизуальными информационными системами; - оборудование стоянок для парковки автотранспортных средств инвалидов; - оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов | Ведомственный акт | АО "Аэропорт Якутск", ФКП "Аэропорты Севера", АО "Автовокзал", АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" | 2023-2035 гг. | Объекты транспортной инфраструктуры, полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 6.4. | Выделение и оборудование бесплатными парковочными местами для автотранспортных средств инвалидов объектов социальной инфраструктуры | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | постоянно | Обеспечение не менее 10% от общего числа парковочных мест к приоритетным объектам социальной инфраструктуры средствами доступности для инвалидов |
| 6.5. | Оборудование пешеходных переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах, тактильными и/или контрастными поверхностями и др.; установка на остановочных площадках информационных табло с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов; установка звуковых светофоров | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры к 2035 году |
| 6.6. | Актуализация паспортов доступности дорожно-транспортных объектов с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | постоянно | Актуализация сведений по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.7. | Разработка и реализация минимального перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к транспортной инфраструктуре | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.8. | Проведение обучения представителей муниципальных образований и других заинтересованных лиц проведению паспортизации действующих объектов транспортной инфраструктуры | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.9. | Распространение методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и других категорий инвалидов и маломобильных групп населения в транспортной инфраструктуре, (с размещением методических материалов на интернет-сайте) | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| ### Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| #### 7. | Обеспечение условий доступности услуг, соответствующих требованиям доступности в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление услуг по социальной реабилитации и/или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | постоянно | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации и обратившихся за разработкой перечня мероприятий) к 2035 году составит 100% |
| 7.2. | Предоставление услуг организациями социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение сопровождения получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами к 2035 году до 100% |
| 7.3. | Предоставление инвалидам услуг по профессиональной реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 429 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации)" до 100% к 2035 году |
| #### 8. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 429 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | ежегодно | Повышение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости |
| #### 9. | Инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 9.1. | Повышение квалификации (обучение) сотрудников, работающих с инвалидами | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 439 " О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)", Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 N 429 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)" | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения" до 100% к 2035 году |
| 9.2. | Инструктирование для работы с инвалидами | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. |  |
| #### 10. | Издание административно-распорядительных актов, которыми возложено на сотрудников оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению)" до 100% к 2035 году |
| #### 11. | Контроль за доступностью объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 11.1. | Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в части обеспечения доступности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Статьи 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", утвержденный годовой план проверок органов местного самоуправления, согласованный с Прокуратурой Республики Саха (Якутия) | Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Обеспечение доступности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11.2. | Утверждение заданий на проектирование с учетом включения мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, строящихся в рамках государственных программ Республики Саха (Якутия) | Ведомственный акт | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 2023-2035 гг. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11.3. | Усиление контроля в части обеспечения доступности многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов | Заключение государственной экспертизы | ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" | постоянно | Обеспечение доступности многоквартирных жилых объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| #### 12. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов торговой инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами торговли |  |  |  |  |
| 12.1 | Актуализация паспортов доступности объектов торговой инфраструктуры для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, и хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) | постоянно | Сбор и систематизация информации о доступности объектов торговой инфраструктуры по обеспечению инвалидов и маломобильных групп населения доступа к объектам торговли |
| 12.2 | Распространение методических материалов Минтруда России для обучения (инструктирования) сотрудников организаций и предприятий сферы торговли по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обеспечение организаций и предприятий сферы торговли методическими материалами |
| 12.3. | Адаптация объектов торговли и прилегающей к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей (установка пандусных съездов, приспособление входных групп, путей движения внутри зданий - поручни), прилегающих территорий (парковки) | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, и хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) (по согласованию) | постоянно | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг торговли, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам торговли |
| 12.4. | Организация обучения или инструктирования сотрудников организаций и предприятий сферы торговли по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов торговли, в том числе с использованием методических рекомендаций Минтруда России | Ведомственный акт Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | постоянно | Обучение персонала навыкам работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов торговли |
| ### Раздел 3. Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| #### 13. | Привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 13.1. | Организация работы "горячей линии" по вопросам приема в профессиональные образовательные организации | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 138 человек к 2035 году |
| 13.2. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей обучающихся из числа инвалидов (законных представителей ребенка-инвалида) по вопросам профориентации и получения услуг | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. |  |
| 13.3. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов органов медико-социальной экспертизы, психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке рекомендаций по профессиональной реабилитации | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 123 человек к 2035 году |
| #### 14. | Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие инклюзивного среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 14.1. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" до 37% к 2035 году |
| 14.2. | Создание условий для получения среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. |  |
| 14.3. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2016 N 1078-р "О создании базового профессионального образовательного учреждения, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в Республике Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций" до 97% к 2035 году |
| 14.4. | Внедрение в деятельность профессиональных образовательных организаций требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования с учетом различных нозологических групп | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. |  |
| 14.5. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения" до 2,6% к 2035 году |
| #### 15. | Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование |  |  |  |  |
| 15.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" до 85% к 2035 году |
| 15.2. | Развитие механизмов государственно-частного партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. |  |
| 15.3. | Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших среднее профессиональное образование, в том числе на специально оборудованные или квотируемые рабочие места | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение значения показателя "Численность трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 56 человек к 2035 г. |
| 16. | Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, по вопросам обеспечения условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2023-2035 гг. | Повышение уровня информированности негосударственных организаций в вопросах доступности, повышение уровня доступности негосударственных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги |

IV. Перечень индикаторов

ежегодного мониторинга выполнения исполнительными

органами государственной власти Республики Саха (Якутия)

Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение значений

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

в Республике Саха (Якутия) до 2035 года"

| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты» |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя/ реализованного мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель за достижение и заполнение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 1.1. | Год, предшествующий отчетному (указать год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Средства федерального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Средства регионального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Средства местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Иные (внебюджетные) источники (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Всего (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Отчетный год (указать год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Средства федерального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Средства регионального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Средства местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Иные (внебюджетные) источники (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Всего (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Год, следующий за отчетным (по проекту бюджета) (указать год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Средства федерального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Средства регионального бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Средства местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Иные (внебюджетные) источники (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Всего (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожную карту» требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и хода ее реализации* |  |  |  |  | Представляется отдельным приложением |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предоставляемые в соответствии с региональными законодательными и нормативными правовыми актами |  |  |  |  | Представляется отдельным приложением |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Наличие в «дорожной карте» показателей повышения уровня доступности для инвалидов объектов (цифр. код: да; нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Социальное обслуживание |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.2. | Здравоохранение |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 4.3. | Образование |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 4.4. | Культура |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.5. | В сфере труда и занятости населения |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 4.6. | Физкультура и спорт |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 4.7. | Транспорт |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 4.8. | ЖКХ |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), |
| 4.9. | Торговля |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 4.10. | Общественное питание |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 4.11. | Иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |
| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты» | Ед. | В году, предшествующем отчетному | В отчетном году |  | В отчетном году с нарастающим итогом (ед. абс.) | План в отчетном году (ед. абс.) |  | Выполнение плана (в %) (столбец «в отчетном году» / столбец «план в отчетном году») | Ответственный исполнитель за достижение и заполнение индикатора |
| 5. | Объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН (по сферам жизнедеятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.1.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.1.2/5.1.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 5.2.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.2.2/5.2.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 5.3.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.3.2/5.3.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.4.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.4.2/5.4.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | В сфере труда и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 5.5.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.5.2/5.5.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| 5.6.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.6.2/5.6.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 5.7.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.7.2/5.7.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 5.8.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.8.2/5.8.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 5.9.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.9.2/5.9.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 5.10.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.10.2/5.10.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1. | Всего объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.2. | Доступных объектов | Ед. абс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3. | Доля доступных объектов. Формула = 5.11.2/5.11.1*100% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты» |  |  |  | Ед. | Период |  | Достигнутое значение показателя/ реализованного мероприятия |  | Ответственный исполнитель за достижение и заполнение индикатора |
| 6. | Доступность для инвалидов интернет-сайтов |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
| 6.1. | Доступность для инвалидов интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Всего интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Интернет-сайты региональных органов государственной власти и местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Доля интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению. Формула = 6.1.2/6.1.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 7. | Доступность для инвалидов ТВ-передач |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
| 7.1. | Всего ТВ-передач - количество часов вещания |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |
| 7.2. | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Доля ТВ-передач, адаптированных для инвалидов по слуху. Формула = 7.2/7.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 8. | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 8.1. | ТВ (всего) |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |
| 8.2. | СМИ (печатные) |  |  |  | Издания |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Интернет (сайты региональных органов государственной власти и местного самоуправления) |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 9. | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации в форматах адаптированных с учетом потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и слуху (абс.) |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 9.1. | ТВ (адаптированных для инвалидов по слуху) |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Интернет (сайты региональных органов власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению) |  |  |  | Сайты |  |  |  |  |  |
| 10 | Доступность жилых помещений для инвалидов |  |  |  |  | В отчетном году |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 10.1. | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 10.2. | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 10.3. | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 10.4. | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 10.4.1. | Доля жилых помещений, приспособленных для инвалидов, из числа обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649. Формула для расчета доли = (п. 10.4 / п. 10.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 11. | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 11.1. | Количество образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги |  |  |  | Ед. абс | В отчетном году |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 11.1.1. | Количество образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |  |  |  | Ед. абс |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Доля образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. Формула для расчета доли = (п. 11.1.1 / п. 11.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования |  |  |  | Ед. абс. | В отчетном году |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 11.2.1. | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика |  |  |  | Ед. абс. |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. | Доля образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. Формула для расчета доли = (п. 11.2.1 / п. 11.2) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора |  |  |  | Чел. | В отчетном году |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 11.3.1. | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора |  |  |  | Чел |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора Формула для расчета доли = (п.11.3.1 / п.11.3) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) |  |  |  | Чел. | В отчетном году |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 11.4.1. | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу. |  |  |  | Чел |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу. Формула для расчета доли = (п.11.4.1 / п.11.4) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 12. | Доступность для инвалидов учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 12.1. | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 12.1.1. | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.12.1.1 / п.12.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 12.2.1. | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2019 N 253) |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | Доля концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2019 N 253). Формула для расчета доли = (п.12.2.1 / п.12.2) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 13. | Доступность для инвалидов библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 13.1. | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и региональных) на 01 января текущего года, всего |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 13.1.1. | Количество муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. | Доля муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.13.1.2 / п.13.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля (цифр. код: да; нет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 13.3. | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 13.3.1. | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 13.3.2. | Доля сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению. Формула для расчета доли = (п.13.3.1 / п.13.3) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 14. | Оказание услуги «тревожная кнопка» и «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 14.1. | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «тревожная кнопка» на 01 января текущего года |  |  |  | Чел. | В отчетном году |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 14.1.1. | Количество инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка» |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |
| 14.1.2. | Доля инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка». Формула для расчета доли = (п.14.1.1 / п.14.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Наличие услуги «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» (цифр. код: да; нет) |  |  |  |  | В отчетном году |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 14.2.1. | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» на 01 января текущего года |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |
| 14.2.2. | Количество инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |
| 14.2.3. | Доля инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха». Формула для расчета доли = (п.14.2.2 / п.14.2.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 15. | Трудоустройство и занятость инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.1. | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы |  |  |  | Чел. | В отчетном году |  |  |  |  |
| 15.1.1. | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Численность трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.3. | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.4. | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.5. | Доля трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.15.2/ п.15.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.6. | Доля трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения на 01 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.15.3/ п.15.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 15.7. | Доля трудоустроенных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего. Формула для расчета доли = (п.15.4/ п.15.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 16. | Доступность для инвалидов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 16.1. | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 16.2. | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 16.2.1. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года. Формула для расчета доли = (п.16.2 / п.16.1) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 16.3. | Количество единиц транспорта приспособленных (доступных) для использования инвалидами: |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 16.3.1. | Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.1.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.1.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.1.2/16.3.1.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 16.3.2. | Трамваи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.2.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.2.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.2.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.2.2/16.3.2.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 16.3.3. | Троллейбусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.3.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.3.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.3.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.3.2/16.3.3.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 16.3.4. | Электробусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.4.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.4.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.4.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.4.2/16.3.4.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 16.3.5. | Внеуличный транспорт (в т.ч. метропоезда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.5.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.5.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.5.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.5.2/16.3.5.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 16.3.6. | Легковое такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.6.1. | Всего |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.6.2. | доступно |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 16.3.6.3. | Доля доступных. Формула = 16.3.6.2/16.3.6.1*100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 17 | Общее число автомобильных стоянок |  |  |  | Ед. | В отчетном году |  |  |  | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 17.1. | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок). Формула для расчета доли = (п.17.1 / п.17) * 100% |  |  |  | % |  |  |  |  |  |

*    по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;